## Feuil1
Nom du projet
Date de remise du projet: 14 octobre 2026 avant 23h55
Date | Tâche | Durée prévue (h) | Durée réelle (h) | Responsable
| Jalon 1 : Cahier d'analyse | 3.5 | 6
2026-09-21 | Rédaction et mise en page du document | 1 | 2 | Pierre
2026-09-22 | Réalisation du MPD | 2 | 3 | Bolu
.. | Finalisation du document et correction avec Antidote | 0.5 | 1 | Paule
…